## Sheet1
| dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 | dag 9 | dag 10 | dag 11 | dag 12 | dag 13 | dag 14 | dag 15 | dag 16 | dag 17 | dag 18 | dag 19 | dag 20
prosjekt manager | management og kontakt med kunde
manager designer developer kunde | kundemøte. Målsetting
designer developer |  | Research
manager designer developer |  |  | strategisk planleging
designer developer |  |  |  | site outline
Fotograf |  |  |  |  | Bilder (Portfolio) | bilder (Produkt)
forfatter |  |  |  |  | fakta (historie & produkt)
designer |  |  |  |  | Styletile
manager designer kunde | [7 empty] | Møte hos oss med kunde
designer | [8 empty] | endre styletile
manager. kunde | [9 empty] | mail med styletile fix
designer | [10 empty] | Wireframe
developer | [10 empty] | Koding og byging av webside
designer developer | [11 empty] | Ui planleging og testing |  |  |  | Ui og platform testing
manager designer developer. Kunde | [16 empty] | møte hos oss med kunde
developer | [17 empty] | endre evnt feil | Finpussing
manager designer developer kunde | [19 empty] | Lansering